PLAN ZABEZPIECZENIA TRASY WYŚCIGU

Puchar Polski w Parakolarstwie Szosowym

17-18.10.2026 r.

# Lokalizacja pętli trasy wyścigu

- Pętla trasy wyścigu o długości ok. 8,1 km zlokalizowana jest w miejscowości Obory- Piaski- Cieciszew- Goździe- Obory. Rozgrywana będzie w terenie płaskim. Szczegóły  trasy przedstawiono na rys. 1.

Pętla rozpoczynać się będzie w sąsiedztwie wyjazdu z parkingu Klubu Sportowego Konstancin na ul. Literatów. Jej początek skierowany jest w stronę ;północno- wschodnią do skrętu w lewo w ulicę Poniedziałek( 0 + 150m). Następnie po  skręcie w lewo trasa biegnie    na południe, gdzie po dotarciu do skrzyżowania z dawną „DW 868”  skręca w prawo , w kierunku( południowym)( 150m + 2300m) - Piaski aż do skrzyżowania w Cieciszewie przy sklepie spożywczym pod adresem Cieciszew 67( 2450m + 2500m). Następnie skręca w prawo na  północny-zachód w kierunku ulicy Podlaskiej- Goździe , którą biegnie aż do ul. Baczyńskiego( 4950m + 2300m). Stąd do skrzyżowania z ulicą Poniedziałek( 7250m + 600m), gdzie skręca w lewo w stronę ulicy Literatów , gdzie na skrzyżowaniu z tą ulicą ( 7850m + 100m)skręca w prawo  (7950m + 150), aby dotrzeć do mety.

Rys. 1. Trasa wyścigu

# Lista osób wchodzących w skład służby porządkowej i ich rozmieszczenie na trasie wyścigu

Założono, że nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwało:

min. 5 policjantów ustawionych w najbardziej niebezpiecznych miejscach trasy, czyli w punktach :

- * skrzyżowanie ul. Poniedziałek z ul. która jest przedłużeniem ul. Grzybowskiej w Goździach

- *  skrzyżowanie ulicy Poniedziałek z dawną „DW 868”

- *  skrzyżowanie drogi dawnej „DW 868” z drogą po skręcie w prawo ( sklep spożywczy Cieciszew 67) w stronę ul Podlaskiej w Goździach

- *  skrzyżowanie ul. Grzybowskiej z ul. Podlaską w Goździach

- *  skrzyżowanie ul. Podlaskiej z ul. K.K. Baczyńskiego - Parcela

- - w pozostałych miejscach skrzyżowań innych dróg z trasą wyścigu będą ustawieni strażacy lub osoby funkcyjne od Organizatora wyścigu;

wyjazdy z posesji oraz boczne drogi gruntowe będą zabezpieczone taśmami przewiązanymi wokoło istniejących elementów ogrodzeń taśmami i dwoma pachołkami drogowymi;

w miejscach gdzie jest znaczne zagęszczenie wyjazdów z posesji zamiast zabezpieczeń taśmami alternatywnie będą ustawiane osoby funkcyjne organizatora;

przed zawodnikami każdego wyścigu będzie jechał samochód lub motocykl policyjny lub organizatora na sygnale; pilot będzie jechał przez cały wyścig przed pierwszym zawodnikiem w odległości 100-300 m;

około 15 osób funkcyjnych Organizatora, będą rozmieszczeni zgodnie z zapotrzebowaniem (będą to głównie strażacy oraz wolontariusze Organizatora);

odpowiednio oznaczone samochody Organizatora, który będzie poruszał się po trasie wyścigu (oznaczenie w formie kartki formatu A4 z napisem Organizator); liczba samochodów zostanie ustalona z Policją tuż przed zawodami;

4-5 motocyklistów odpowiednio oznaczonych (po wcześniejszym uzgodnieniu z Policją), jeżdżący po trasie wyścigu celem zatrzymywania ewentualnych osób, które wjadą na trasę wyścigu.

# Rodzaj środków technicznych do zabezpieczenia trasy

Podczas wyścigu trasa będzie zabezpieczona za pomocą:

samochodów stojących w newralgicznych punktach trasy ograniczających wjazd na trasę wyścigu:

- -   taśm ostrzegających z tabliczkami informacyjnymi o czasowym zamknięciu drogi;

tablice informacyjne zgodnie z pkt. 5.1.

# Rodzaj i zakres zabezpieczenie ratowniczego

Podczas wyścigów nad bezpieczeństwem ratowniczym będzie czuwała jedna karetka pogotowia z minimum dwoma osobami obsługi  oraz dodatkowo strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w liczbie min. 10 osób.

# Sposób informowania o ograniczeniach ruchu

## Tablice informacyjne F-8

Na dwa tygodnie przed zawodami na drogach przyległych do tras wyścigów zostaną wywieszone tablice F-8 o wymiarach ok. 50×30 cm o następującej treści:

## Inne metody informacji mieszkańców

Każdy mieszkaniec wzdłuż trasy wyścigu zostanie  poinformowany lub przekazane zostaną ulotki informacyjne o planowanych ograniczeniach ruchu na drogach.

## Potencjalne problemy przy zabezpieczeniu trasy

Największym potencjalnym zagrożeniem dla zawodników będzie wjazd pojazdu na trasę wyścigu (szczególnie „pod prąd”) pomimo zabezpieczeń. W związku z powyższym planuje się dopuszczenie do ruchu po trasie oznaczonych motocyklistów, którzy będą jechali jako piloci przed poszczególnymi grupami kolarzy. Dopuszczenie motocyklistów będzie uzgodnione bezpośrednio przed wyścigiem z Policją.

# Szczegółowy opis zabezpieczenia trasy wyścigu

Należy mieć na uwadze możliwe zmiany w sposobie zabezpieczenia trasy z uwagi na ewentualne sugestie Policj